天津市教育委员会直属学校校舍

维修备案管理办法

第一章  总  则

第一条  为进一步加强市教委直属学校（以下简称“学校”）校舍维修的科学管理，确保校舍定期维修，使其常年保持良好状况，从而延长校舍使用年限，并提高学校校舍维修资金使用效率，特制定本办法。

第二条  本办法所称学校，是指市教委直属中学（初中、高中）、小学、特殊教育学校和幼儿园。

第三条  本办法所称学校校舍，是指学校的建筑物、构筑物、设施、土地、道路、运动场地等。

第四条  本办法所称校舍维修，是指学校在进行校舍查勘鉴定检测、评定校舍完损等级的基础上，对校舍进行维护和修理，使其保持（或恢复）原来状态或使用功能的工程。校舍维修包括对非损坏校舍的维护和对损坏校舍的修理。

第五条  本办法所称校舍维修资金，是指从财政年度预算安排的公用经费和事业收入等资金中安排的校舍维修费，以及财政拨付的专项资金。

第六条  本办法所称校舍维修备案，是指对学校使用校舍维修资金进行校舍维修的项目备案管理。

第二章  管理职责

第七条  天津市校舍管理服务中心（以下简称“市校管中心”）负责直属学校校舍维修项目的备案工作，主要履行以下职责：

（一）负责各学校年度校舍维修项目的备案管理；

（二）监督检查各学校维修备案项目的具体实施情况；

（三）汇总各学校维修项目的相关资料并存档。

（四）会同委相关处室对各学校备案的校舍维修项目进行检查。

第八条  学校具体负责维修计划的制定、实施和管理等工作，主要履行以下职责：

（一）负责定期对校舍进行查勘检测鉴定,做好校舍安全检查工作和校舍周期性维修分析；

（二）确定校舍维修项目，制定校舍维修计划、施工方案、工程预算并报市校管中心备案；

（三）按国家有关法律、法规、规范和市教委的有关规章制度，组织本学校维修项目的具体实施，确保工程安全与质量；

（四）竣工验收后将工程有关资料按国家规范整理存档。

（五）将工程进展和完成情况及相关材料按要求报送市校管中心。

第三章  项目的确定及实施

第九条  学校应按照国家有关法律、法规、规范和市教委的有关规章制度，建立健全学校校舍使用管理工作的规章制度和安全应急机制，严格落实校舍安全检查工作制度，采取“经常性检查”、“季节性重点检查”、“年度综合性检查”等方式，定期对校舍进行检查，并依据国家有关法规委托有相应资质的单位进行鉴定、检测，及时修缮，保证房屋结构安全和设施设备的正常使用。校舍安全查勘检测鉴定的情况、结果及报告等要建立校舍安全工作台账并妥善保存。

第十条  学校应在对校舍进行查勘检测鉴定，做好校舍安全检查工作的基础上，制定次年度校舍维修计划，原则上于每年6月底前报市校管中心进行备案，维修项目不得化整为零。

校舍维修必须优先安排影响校舍安全和正常使用的项目和因校舍材质不符合现行国家标准构成安全和使用隐患的项目及校舍定期检测鉴定、有特殊要求的校舍的定期维保、校舍钢结构的定期除锈刷油、卷材防水屋面的定期翻修、食堂烟道的定期更新等周期性项目。

备案内容包括：按照学校“三重一大”决策制度通过的文字材料，单项维修项目名称、现状、维修类型、施工方案、资金来源、工程概（预）算，学校上一年度校舍维修资金的使用情况。

第十一条  年度内校舍出现不可预见维修情况的，学校应参照第九条规定在实施前进行备案；概算在1万元人民币及以下的日常维修项目，学校须在每年6月20日、12月20日之前进行事后备案。其中校舍安全使用出现突发情况，学校应启动安全应急预案采取安全措施，并及时将有关情况报送市校管中心。

第十二条  市校管中心对学校上报的重大或有特殊工艺要求的维修项目将组织专家组进行实地勘察，对维修项目的可行性、施工方案、工程预算、经济效益等进行评估审核，向学校提出评估和修改意见。学校应按照评估意见对维修方案及预算进行修改后，报送市校管中心备案后执行。

第十三条  学校备案的次年度校舍维修项目应根据校舍维修资金来源，按照法定程序办理立项等相关手续。

第十四条  各类维修工程应依法委托具有相应资质的招标（或采购）代理机构进行招投标或实施政府采购。

第十五条  学校校级主管领导牵头组成工程管理小组，负责组织本校校舍维修项目的具体实施，保证施工安全和质量，并注意采集施工重点环节的影像资料，项目竣工后由学校组织各有关单位共同对项目进行竣工验收，验收合格后将图纸、影像资料、招投标、工程合同、验收报告、工程预决算、竣工结算审计、财务决算审计等有关资料按国家规范整理后存档，并按要求将有关材料报送市校管中心。

第十六条  市校管中心对各校校舍维修项目实施情况进行监督检查。

第四章  校舍维修资金管理

第十七条  学校应依据《天津市教育委员会 天津市财政局关于调整天津市中小学公用经费定额标准的通知》（津教委财〔2015〕31号）等要求，每年从财政年度预算安排的公用经费和事业收入中按照每平方米建筑面积不低于22元的标准安排校舍维修费。学校按照有关规定对校舍进行维修时，须优先使用校舍维修费。

第十八条  学校要在“维修（护）费”科目下设置“校舍维修费”二级明细科目，并在“校舍维修费”中设置“定期维保费、定期检测鉴定费、食堂烟道定期更新费、卷材防水屋面维修费、运动场维修费”等周期性维修三级明细科目。

第十九条  财政拨付的专项资金要专款专用，如有结转和结余资金，按照国家及我市结转和结余资金管理有关规定执行。

第二十条  学校要规范校舍维修资金的使用和管理制度，严禁虚报、截留、挤占、挪用维修项目专款。项目资金要统一纳入校级财务管理与核算，严格实行年度预算管理，实行统一管理、专账核算、专款专用。

第五章  附  则

第二十一条  学校须依据国家有关要求加强内部审计。

第二十二条  对因未按规定进行校舍维修项目备案，导致校舍不能及时定期维修，造成校舍安全隐患、严重影响校舍使用或造成校舍损坏、人身财产损失的学校，市教委对学校主要负责人实行责任追究。

第二十三条  市教委所属公办普通高等学校应参照本办法做好本校附属中等职业学校的校舍维修备案管理工作。

第二十四条  本办法自发布之日起施行，有效期为5年。《天津市教育委员会直属学校校舍维修备案管理暂行办法》（津教委办﹝2013﹞85号）同时废止。