## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津市普通高校本科教育教学审核评估经费（2024年）
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市教育招生考试院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:顺利完成2024年天津市普通高校本科教育教学评估工作。 |  |  | 顺利完成2024年天津市普通高校本科教育教学评估工作。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 180 | 99.5742 | 92.4435 | 10 | 9.3 | 92.84 | 优化工作方式，节约部分支出。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 180 | 99.5742 | 92.4435 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 评估学校所数 | ＝6所 | 5所 | 15 | 12.5 | 天津职业技术师范大学因承办由教育部、中国联合国教科文组织全国委员会、天津市人民政府共同主办的“2024年世界职业技术教育发展大会”，由于大会时间与学校审核评估时间有冲突，经报教育部和市教委同意，天津职业技术师范大学审核评估推迟至2025年上半年进行。
|  | 质量指标 | 审核评估报告质量 | 通过专家咨询委员会审定 | 审核评估报告全部通过专家咨询委员会审定 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成评估时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 每所学校审核评估费用 | ≤30万元 | 18.5万元 | 15 | 15 | 支出低于预期。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实教育评价改革任务 | 推进评估分类 | 按学校申报类型完成分类评估 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 推动高校加强质量保障体系建设 | 提高教育教学水平 | 完成学校教育教学问题诊断，并提出改进建议，推动提高教育教学水平 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 对评估专家组工作的满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 9680%