## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 非财政拨款项目（综合业务经费）
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津美术学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:提升师生就餐环境,目标3:提升天美科研项目自主创新能力,目标2:提升学生住宿条件 |  |  | 1.全面开展有组织科研，加强科研平台建设，深化产教融合，推动科技成果转化，提升科技创新能力。2.完成新建食堂工程及学生宿舍改造，提升师生就餐及住宿条件。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 7000 | 7000 | 1575.434701 | 10 | 2.3 | 22.51 | 该项目为我校科研横纵向科研项目及校舍维修配套项目，每年不能确保收入情况，并且依据科研管理办法及维修改造工程合同签订，大部分为多年期项目，不能确保项目每年执行完成。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 7000 | 7000 | 1575.434701 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋修缮面积 | ≥3500平 | 10617平 | 5 | 5
|  |  | 国家课题立项/市级课题立项 | ≥6项 | 11项 | 5 | 5
|  |  | 房屋修缮面积 | ≥3500平米 | 10617平米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 承担省部级科研项目 | ≥5项 | 7项 | 5 | 5
|  |  | 承担国家级科研项目 | ≥3项 | 4项 | 5 | 5
|  |  | 房屋修缮验收通过率 | ≤100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工程按期完成率 | ≤100% | 50% | 5 | 5 | 该工程项目为3年期项目
|  |  | 科研项目按时结项率 | ≥92% | 92% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 房屋修缮预计金额 | ≤5000万 | 2894万 | 5 | 5 | 该工程项目为3年期项目
|  |  | 科研项目控制数 | ≤2000万 | 1000万 | 5 | 5 | 科研项目多为3年以上项目，不能确保当年完成。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科研团队自主创新能力 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 房屋修缮类项目发挥作用期限 | 使用年限50年 | 50年 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 92.3