## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 学校思想政治工作补助项目（原2023年项目）
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津城建大学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:为贯彻落实创新驱动发展战略，提升各高校创新创业工作质量与水平，培育具有天津特色的高质量创新创业成果。,目标3:全面贯彻习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上的重要讲话精神，进一步加强思想政治理论课建设，巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，提升我市高校思想政治理论课建设水平。,目标2:进一步提升我市普通高等学校学籍管理工作，加强学籍管理工作队伍建设，提高学籍管理工作规范化、科学化水平。 |  |  | 1.顺利完成"五个一"培训任务和拔尖项目培育工作,为全市创新创业工作做好服务工作。2.全面贯彻习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上的重要讲话精神，进一步加强思想政治理论课建设，巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，提升我市高校思想政治理论课建设水平。,3.提升了我市普通高等学校学籍管理工作，加强了学籍管理工作队伍建设，进一步提高了高校学籍管理工作规范化、科学化水平。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 80 | 80 | 80 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 80 | 80 | 80 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织创新创业课程建设研讨会 | ＝1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 举办创业工作及众创空间运营能力专题培训 | ＝1期 | 1期 | 2 | 2
|  |  | 举办优秀学生创业团队创业能力培训 | ＝1期 | 1期 | 2 | 2
|  |  | 举办面向全市的优秀创业项目路演会 | ＝1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 组织优秀创新创业企业学访活动 | ＝1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 举办天津市高校《思想道德与法治》课教师进修学院培训 | ＝1期 | 1期 | 4 | 4
|  |  | 《习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”教学指导方案》印刷 | ＝380本 | 380本 | 2 | 2
|  |  | 举办编写《习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”教学指导方案》培训 | ＝1期 | 1期 | 3 | 3
|  |  | 举办2023年度第四届天津市高校思想道德与法治课教学比武活动 | ＝1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 举办天津市高校思想道德与法治课骨干教师培训 | ＝1期 | 1期 | 2 | 2
|  |  | 举办天津市高校思想道德与法治课集体备课会 | ＝10次 | 10次 | 2 | 2
|  |  | 组织2023年天津市高校思想道德与法治协同创新中心专项课题立项评审 | ＝1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 组织2022年天津市高校思想道德与法治协同创新中心专项课题结项评审 | ＝1次 | 1次 | 1 | 1
|  |  | 举办京津冀教育教学论坛 | ＝1次 | 1次 | 1 | 1
|  |  | 举办京津冀学术科研论坛 | ＝1次 | 1次 | 1 | 1
|  |  | 组织教指委分委会年度工作会 | ＝2次 | 2次 | 2 | 2
|  |  | 组织教学科研专题讲座 | ＝5次 | 5次 | 2 | 2
|  |  | 组织天津市10所高校学生事务及学籍管理工作检查 | ＝10次 | 10次 | 2 | 2
|  |  | 开展天津市高校新生人像对比服务 | ＝1次 | 1次 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 完成新闻报道数量 | ≥3次 | 8次 | 4 | 4 | 宣传力度加强，对各项任务进行实时报道。
|  | 时效指标 | 完成时限 | 当年12月底前完成所有任务 | 按时完成所有任务 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 成本控制 | ≤80成本严格控制在80万以内 | 80成本严格控制在80万以内 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拔尖项目培育效果良好 | 拔尖项目培育效果良好 | 拔尖项目培育效果良好 | 5 | 5
|  |  | 高校学生事务工作研究中心 | 形成专题调研报告，为天津市高校学生事务决策提供科学依据 | 形成专题调研报告 | 5 | 5
|  |  | 实践教学效果良好 | 实践教学效果良好 | 实践教学效果良好 | 5 | 5
|  |  | 《思想道德与法治》课教师教育教学能力提升明显 | 《思想道德与法治》课教师教育教学能力提升明显 | 教育教学能力得到提升 | 5 | 5
|  |  | 《思想道德与法治》课培训效果良好 | 《思想道德与法治》课培训效果良好 | 培训效果良好 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 发挥网络思政育人作用 | 发挥网络思政名师工作室平台育人作用 | 平台育人作用得到发挥 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 10000%