## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津市外国留学生政府奖学金（2024年）
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津城建大学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:稳步扩建留学生规模，优化生源质量,目标3:利用“天津市外国留学生政府奖学金”资助外国留学生32人以上,目标2:提高来华留学教育质量，提升学校国际影响力和知名度 |  |  | 稳步扩建留学生规模，年均增长率25%，进一步优化生源质量。利用“天津市外国留学生政府奖学金”资助外国留学生43人，逐步提高来华留学教育质量，提升学校国际影响力和知名度。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 100.92 | 100.44 | 100.44 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 100.92 | 100.44 | 100.44 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 资助来华优秀外国留学生数量 | ≥32人 | 43人 | 20 | 20 | 2024年实际招生人数比预期增长11人
|  | 质量指标 | 资助2024级学历学位教育外国留学生比例 | ≥90% | 95% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月 | 2024年12月 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 资金成本 | ＝100.92万元 | 100.44万元 | 5 | 5 | 市教委实际拨款100.44万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动高等教育国际化和高校内涵建设 | 效益良好 | 效益良好 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 对学校未来可持续发展影响 | 效益良好 | 效益良好 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 留学人员的满意度 | ＞90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 10000%