## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2022年第二批中央引导地方科技发展项目
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津农学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:提高农户和当地区域农业企业科技创新能力 |  |  | 1.组织培训辅导10次2.按照项目进度高质量完成报告3.按照项目合同要求进度及时完成4.项目支出32.91万元5.取得较好的社会效益
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 59.875998 | 59.875998 | 32.916025 | 10 | 5.5 | 54.97 | 根据项目任务合同预算支出经费，部分经费已经实际使用未完成报销手续。改进措施：按照项目执行进度支出经费。
|  | 其中：中央补助 | 59.875998 | 59.875998 | 32.916025 | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织培训辅导次数 | ≥10次 | 10次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 研究报告水平 | 按照项目进度高质量完成研究报告 | 按照项目进度高质量完成研究报告 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目进展 | 按照项目合同要求进度及时完成 | 按照项目合同要求进度及时完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目支出经费 | ≤59.87万元 | 32.91万元 | 20 | 18 | 根据项目任务合同预算支出经费，部分经费已经实际使用未完成报销手续。改进措施：按照项目执行进度支出经费。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务社会效益 | 取得较好社会效益 | 取得较好社会效益 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 9350%