## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 高校落实科教兴市人才强市行动方案考核（2024年）
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津农学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:支持教师开展教学研究与改革，提高其教学能力和教学研究能力；支持学生参加高水平学科竞赛，培养学生的创新意识和实践能力。,目标5:支持与一带一路沿线国家开展交流与合作，扩大学校的影响力。,目标4:支持科研平台和创新团队建设，促进科技成果转化，服务天开园建设。,目标3:加强高水平人才引进、培养和教师培训，加强与京津冀农林高校的研讨交流，提高服务高水平农业大学建设的能力。,目标2:支持特色学科群建设、科技小院和研究生工作站建设，提高学校办学能力水平。 |  |  | 1.实际教学研究与改革项目12个2.特色学科群建设3个3.高层次人才引进与培养10人4.建设省部级以上科研平台5个5.达成友好合作关系的“一带一路”沿线国家院校3个6.学生参加省部级以上学科竞赛获奖80项7.学生参加大创项目、互联网+大赛覆盖率22%8.申请专利80项9.到期教研、科研项目结项率90%10.项目成本控制率100%11.项目预算389.1万元12.科研成果转化收入104万元13.科研团队自主创新能力明显提升14.可持续发展能力明显提升15.形成特色鲜明的大学精神和文化明显提升
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 389.1 | 389.1 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 389.1 | 389.1 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 市级教学研究与改革项目 | ≥12个 | 12个 | 6 | 6
|  |  | 特色学科群建设 | ≥3个 | 3个 | 6 | 6
|  |  | 高层次人才引进与培养 | ≥10人 | 10人 | 6 | 6
|  |  | 建设省部级以上科研平台 | ≥5个 | 5个 | 6 | 6
|  |  | 达成友好合作关系的“一带一路”沿线国家院校数量 | ≥3个 | 3个 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 学生参加省部以上学科竞赛获奖 | ≥70项 | 80项 | 3 | 3
|  |  | 学生参加大创项目、互联网+大赛覆盖率 | ≥60% | 22% | 2 | 0.73 | 原因：2024年参加互联网+大赛学生数低于预期。措施：根据较为要求，做好任务指标分解，充分动员教师，挖掘项目，提升参赛质量。
|  |  | 申请专利数 | ≥20项 | 80项 | 3 | 3 | 超额完成
|  |  | 获批市级教学名师 | ≥1人 | 0人 | 1 | 0 | 教委未组织评选
|  |  | 获批市级教学团队 | ≥1支 | 0支 | 1 | 0 | 教委未组织评选
|  | 时效指标 | 到期教研、科研项目结项率 | ≥90% | 90% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目成本控制率 | ＝100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 项目预算控制数 | ＝389.1万元 | 389.1万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科研成果转化收入 | ≥100万元 | 104万元 | 9 | 9
|  | 社会效益指标 | 科研团队自主创新能力 | 明显提升 | 明显提升 | 7 | 7
|  | 生态效益指标 | 可持续发展能力 | 持续提升 | 持续提升 | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 形成特色鲜明的大学精神和文化 | 明显提升 | 明显提升 | 7 | 7
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5
|  |  | 学生满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 10000% | 9670%