## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津农学院西校区扩建工程项目（一期）-2024年一般债券
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津农学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:提升学校整体办学水平和综合实力，增强京津冀地区农业科技创新的实力以及农业人才的培养水平。,目标3:符合国民经济和社会发展“十四五”规划要求。,目标2:促进区域农业产业快速发展转型，有效提升农业科技研究高度，为我国建设农业强国提供坚实有力的人才与科技力量储备。 |  |  | 1。项目准时率达95%2.项目100%按计划开工3.项目支出283.344万元4.已合理完成投资额度5.改善基础设施条件达95%6.环境改善率达95%7.项建/可研/初设报告有效
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 500 | 283.344 | 10 | 5.7 | 56.67 | 西校区控详规未批复，前期工作进展未达到经费支付额度。批复后继续完成。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 500 | 283.344 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建面积 | ＝88400平方米 | 0平方米 | 10 | 0 | 西校区控详规未批复，暂未开工建设。批复后开始建设。
|  | 质量指标 | 进度准时率 | ≥95% | 95% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算金额 | ＝500万元 | 283.344万元 | 20 | 18 | 前期工作进展未达到经费支付额度。根据项目进展持续完成。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成固定资产投资额度 | 合理 | 合理 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 改善基础设施条件 | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 环境改善率 | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 项建/可研/初设报告有效性 | 是 | 是 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 8370%