## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津农学院西校区学生宿舍扩建项目-2024年一般债券
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津农学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:落实国家教育强国推进工程，促进优质大学建设的需要。,目标3:符合学校“十四五”规划要求。,目标2:缓解学校住宿空间紧张的情况，完善硬件基础。 |  |  | 1.项目进度准时率达95%2.项目100%按计划开工3.项目支出金额45.9万元4.已合理完成固定资产投资额度5.改善基础设施条件95%6.环境改善率95%7.项建/可研/初设报告有效
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 45.9 | 45.9 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 45.9 | 45.9 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建面积 | ≥15000平方米 | 0平方米 | 10 | 0 | 西校区控规未批复，暂未开工建设。控规批复后开工建设。
|  | 质量指标 | 进度准时率 | ≥95% | 95% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算金额 | ＝45.9万元 | 45.9万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成固定资产投资额度 | 合理 | 已合理完成投资额度 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 改善基础设施条件 | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 环境改善率 | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 项建/可研/初设报告有效性 | 是 | 是 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 9000%