## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 农业产业发展-种业发展支出-资源保护（财农〔2024〕16号）
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津农学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:系统梳理库藏微生物资源；,目标3:对具有潜在应用价值的库藏资源进行系统评价。,目标2:明确主要类群及数量； |  |  | 1.完成库藏资源5039株资源的系统梳理，明确了主要菌种类群2.保存菌种的活性鉴定合格率达97%3.菌株活性鉴定任务100%完成4.实际支出财政资金48万元5.培养我国肥料微生物种类和数量5039株
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 50 | 48 | 10 | 9.6 | 96.00 | 因预算中水电费扣除存在问题，今后加强经费预算管理，避免此类问题出现
|  | 其中：中央补助 | 0 | 50 | 48 | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 种质资源（菌种）保护数量 | ≥5039株 | 5039株 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 保存菌种的活性鉴定合格率 | ≥95% | 97% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 菌株活性鉴定任务完成率 | ≥100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 实际支出财政资金 | ≤50万元 | 48万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养我国肥料微生物种类和数量 | ≥5039株 | 5039株 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 9960%