## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 各类学校校舍维修(天津外国语大学)-2024年一般债券
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津外国语大学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:目标内容1改善校园基础设施条件，消除安全隐患，保障安全校园建设。 |  |  | 改善校园基础设施条件，消除安全隐患，保障安全校园建设
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 278.11 | 278.11 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 278.11 | 278.11 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | ＝9175.9平方米 | 6423平方米 | 20 | 14 | 该项目为2024、2025两年投入资金实施项目，现已完成2024年度指标改造面积，剩余2752.9平方米改造面积所涉及工程将于2025年度完成
|  | 质量指标 | 质量验收通过率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工程按期完成率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 工程成本控制率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | ≥8000人 | 8000人 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | ≥5年 | 5年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 9400%