## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津中医药大学新校区三期工程项目
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津中医药大学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:整体项目竣工完成,目标1:2024年项目竣工完成 |  |  | 天津中医药大学新校区三期项目，目前已交付使用7栋宿舍楼及部分室外运动场地，受专项债停发等因素影响，剩余区域的施工内容正在进行收尾冲刺阶段。项目进展情况基本符合预期的各项指标。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 177.92 | 177.92 | 177.92 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 市级资金 | 177.92 | 177.92 | 177.92 | — | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目金额 | ＝177.92万元 | 177.92万元 | 50 | 50
|  | 成本指标 | 项目金额 | ＝177.92万元 | 177.92万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建设(改造、修缮)工程量 | ≥7栋 | 7栋 | 5 | 5
|  |  | 项目主体工程开工数量 | ≥13栋 | 13栋 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 工程质量达标率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 项目完成时间 | 2024年12月20日之前 | 2024年12月20日前，部分建设内容施工完成 | 5 | 2 | 原因：天津中医药大学三期项目受专项债停发等因素影响，因资金压力较大，施工进度比计划工期有所滞后。改进措施：一、积极筹措自有资金；二、积极申请国家及地方相关专项资金。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务地方产业发展 | 持续增强 | 持续增强 | 5 | 5
|  |  | 提高产业发展能力 | 持续增强
|  |  | 生态环保达标率 | ＝100%
|  |  | 项目对学校及中日（天津）健康产业发展合作示范区可持续发展影响 | 持续增强，完善中日（天津）健康产业发展合作示范区建设，推动示范区健康产业发展
|  |  | 师生、家长满意度 | ≥95%
|  |  | 2025年 | 持续有收益
|  |  | 研究生学费、住宿费 | ≥177.92万元
|  |  | 偿债倍率数 | ＝1.26倍
总分 | [5 empty] | 10000% | 9700%