## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2022年度天津市科技计划项目结转资金项目
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津财经大学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:围绕建设创新型国家和创新型城市的重要要求、目标和任务，就如何进一步推进科技体制机制创新、创新生态系统建设、创新平台建设、重点产业创新发展、加快科技成果转化、科技型企业发展、科技创新政策落实、科技人才引进培养等提出研究项目指南建议。,目标2:对解决天津科技创新面临的当前和长远问题有支撑作用的指南建议 |  |  | 1.稿件审稿周期较长，2022年7月的稿件还在审稿中；2.继续开展研究，准备新的论文。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 预计购买学术著作，尽快按计划执行
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 市级资金 | 2 | 2 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 科研成果数 | ≥2个 | 0个 | 1 | 0 | 1.稿件审稿周期较长，2022年7月的稿件还在审稿中； 2.继续开展研究，准备新的论文。
|  | 质量指标 | 科研项目结项通过率 | ＝100% | 0% | 1 | 1 | 1.稿件审稿周期较长，2022年7月的稿件还在审稿中；2.继续开展研究，准备新的论文。
|  | 时效指标 | 项目经费使用时间 | 2022年1至12月 | 未完成使用 | 13 | 12 | 1.稿件审稿周期较长，2022年7月的稿件还在审稿中； 2.继续开展研究，准备新的论文。
|  | 成本指标 | 控制成本 | ＝2万元 | 2万元 | 35 | 35
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科研成果被引用情况 | 两篇文章均被SCI检索，2022年预计被引用2次 | 在偏微分方程及相关数学研究领域已取得部分进展 | 30 | 29 | 1.稿件审稿周期较长，2022年7月的稿件还在审稿中； 2.继续开展研究，准备新的论文。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科研人员满意度 | ＝100% | 95% | 10 | 8 | 1.稿件审稿周期较长，2022年7月的稿件还在审稿中； 2.继续开展研究，准备新的论文。
总分 | [5 empty] | 10000% | 8500%