## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 非财政拨款项目（综合业务经费）
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津财经大学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:不断加强高校教师队伍教学科研水平，促进高校持续健康发展,目标3:改善校舍环境，为更多的学生提供高质量的宿舍,目标2:提高学生出行安全性和便利性 |  |  | 1、加快培育和发展新质生产力，持续畅通科教创新、人才培养、产业发展的有机衔接和良性互动，切实加强教育链、科技链、人才链、创新链与产业链深度融合。2、建设人行天桥，保障学生宿舍与学习出行的安全与便利性。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 4000 | 4000 | 1784.390478 | 10 | 4.5 | 44.61 | 新建学生宿舍项目2024年12月底正式开工，只支付项目前期费用。严格按照资金支付进度，审批支付
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 4000 | 4000 | 1784.390478 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设项目数量 | ＝1个 | 1个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 科研项目结项通过率 | ＝85% | 100% | 10 | 10
|  |  | 工程质量达标率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 科研项目按时结题率 | ＝85% | 60% | 10 | 8 | 1、项目要求唯一课题号；2、项目负责人反映审稿周期长，不允许一稿多投，论文发表难度大。今后加强管理，帮助教师在科研结项过程中避免其他不利因素干扰。
|  | 成本指标 | 项目年度投资额 | ≤4000万元 | 1783.4万元 | 10 | 8 | 新建学生宿舍项目2024年12月底正式开工，只支付项目前期费用。严格按照资金支付进度，审批支付
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科研成果转化能力 | 通过搭建平台做好服务，全力推进学科建设，提升学校科技创新能力，推动科研创新人才快速成长，为学校新财经建设贡献力量 | 以“放管结合、激发活力、服务创新”为核心理念，修订科研经费管理办法，鼓励教师开展调研和学术交流，激发科研动力，为天津十项行动助力 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 满足校舍周期性使用要求 | 满足学校对校舍数量的需求，持续为更多学生提供良好的住宿环境 | 已经完成前期规划等工作并取得施工许可证。项目已于2024年12月31日开工。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科研人员满意度 | ＝95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 学生、家长满意度 | ≥90% | 91% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 10000% | 9050%