## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 基础教育教师培训（天津市特级教师训练营计划）（2024年）
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津师范大学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:通过高校深造研修帮助学员，带领学员进入优质高等院校，在高效资深教授的带领下，帮助学员提升教学理论水平，凝练教学思想，聚焦学科关键问题和育人关键环节，在教育教学实践研究中破解育人难题，夯实教育理论基础，进一步丰富提升教育思想，形成系统化的教育经验和教学模式，引领区域发展。 |  |  | 组织特级教师训练营学员于10月中旬及11月上旬分批次赴东北师范大学、西南大学开展高校浸润式培训。通过与名师名家对话，提升教育教学理论水平，凝练教育思想、聚焦立德树人、教育改革和课堂教学热点前沿问题。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 26 | 26 | 26 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 26 | 26 | 26 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展高校深造研修 | ＝1个 | 1个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 高校深造研修合格率 | ≥90% | 90% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 高校深造研修完成时间 | 2024年12月底 | 100% | 15 | 15
|  | 成本指标 | 培训成本 | ≤26万 | 26万 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特级教师教学能力、科研能力及信息素养有所提升 | 有所提升 | 95% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 为我市基础教育高质量发展提供有力保障 | 持续 | 95% | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意度指标 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 10000%