## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津市外国留学生政府奖学金（2024年）
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津师范大学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:资助国际学生来津留学，打造“留学天津”品牌。,目标2:培养知华、友华、爱华国际学生，提高天津教育国际化水平及国际影响力。 |  |  | 项目成功资助国际学生来津留学，有力提升了“留学天师品牌建设，带动培养了一批知华、友华、爱华的国际学生，有效提升了天津教育国际化水平。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 244.76 | 244.76 | 244.76 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 244.76 | 244.76 | 244.76 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 留学生奖学金资助人数 | ≥60人 | 65人 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 完成项目内国际学生培养工作 | 高质量完成项目内国际学生培养工作，确保项目学员完成相应专业培养计划。 | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 招生宣传工作 | 2024年01-5月 | 100% | 5 | 5
|  |  | 面试考核录取工作 | 2024年06-8月 | 100% | 5 | 5
|  |  | 注册报到工作 | 2024年09-10月 | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 一等奖学金资助金额：本专科生 | ＝34800元/人/年 | 34800元/人/年 | 3 | 3
|  |  | 一等奖学金资助金额：硕士研究生 | ＝47800元/人/年 | 47800元/人/年 | 3 | 3
|  |  | 一等奖学金资助金额：博士研究生 | ＝58800元/人/年 | 58800元/人/年 | 3 | 3
|  |  | 二等奖学金资助金额：本专科升 | ＝20000元/人/年 | 20000元/人/年 | 3 | 3
|  |  | 二等奖学金资助金额：硕士研究生 | ＝30000元/人/年 | 30000元/人/年 | 3 | 3
|  |  | 二等奖学金资助金额：博士研究生 | ＝38000元/人/年 | 38000元/人/年 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目培养一批知华、友华、爱华的国际学生，提高天津高等教育的国际化水平。 | 成效显著 | 95% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 不断扩大教育对外开放，服务一带一路建设 | 成效显著 | 95% | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 92% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 10000%