## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 基础教育综合改革实验区（2024年）
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津医科大学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:选拔品学兼优、学有余力的中学生走进大学，在学校基础医学领域的专家指导下参加科学研究、学术研讨和科研实践，激发学生科学兴趣，提高创新能力，树立科学志向，培养青少年科技创新能力。 |  |  | 选拔了来自南开中学、新华中学、宝坻区一中等重点高中的10名品学兼优学生进入我校“青少年科创计划”。按照培养计划，开展了10次基础医学领域的理论讲授和10次实践操作，激发了青少年对于基础医学的兴趣，提升了青少年科技创新的能力。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 6 | 6 | 6 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培养指导学生人数 | ≥10人 | 10人 | 10 | 10
|  |  | 参加科研实验活动人次 | ≥40人次 | 50人次 | 10 | 10
|  |  | 参加学术活动人次 | ≥60人次 | 50人次 | 10 | 8.33 | 项目尚未结束，后续将继续安排学术活动
|  | 质量指标 | 提交培养报告率 | ≥80% | 90% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 计划如期进行率 | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目支出成本 | ≤6万元 | 6万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否推动青少年科技创新能力培养 | 是 | 是 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 是否促进中学教育与大学教育相衔接 | 是 | 是 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意程度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 9830%