## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津医科大学新校区5#学生宿舍工程-2024年一般债券
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津医科大学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成天津医科大学新校区5#学生宿舍工程的项目建议书/可研/初步设计等报告编制工作。 |  |  | 完成天津医科大学新校区5#学生宿舍工程的项目建议书/可研/初步设计等报告编制工作。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 367.49 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 同一项目一般债和地方政府专项债不可同时使用，后续将争取地方政府专项债，故而未执行该工程一般债
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 367.49 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 前期推进项目个数 | ＝1个 | 1个 | 10 | 10
|  |  | 前期推进项目面积规模 | ＝60000平方米 | 60000平方米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 成果报告验收通过率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金使用率 | ≥90% | 0% | 5 | 0 | 同一项目一般债和地方政府专项债不可同时使用，后续将争取地方政府专项债，故而未执行该工程一般债
|  |  | 项建/可研/初设批复总投资占申报项目总投资比例 | ≤100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 单位建设成本 | ≤5999.84元/平方米 | 5999.84元/平方米 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否为师生提供良好住宿环境 | 是 | 是 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 项建/可研/初设报告有效性 | 长期有效 | 长期有效 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 8500%