## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 基本公共卫生服务项目质控考核经费（2024年）
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津医科大学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:该项目重点工作为持续推进天津市基本公共卫生服务项目工作各项任务落实，加强项目绩效评价工作，提高项目绩效评价质量和效率，促进天津市基本公共卫生服务均等化。开展市级项目年度绩效评价。,目标5:开展公共卫生服务项目满意度电话调查,目标4:印刷基本公卫项目相关文件和资料,目标3:开展全市基本公共卫生服务项目培训,目标2:开展市级项目中期考核 |  |  | 通过质控考核，加强了项目绩效评价，提高了项目绩效评价质量和效率，促进天津市基本公共卫生服务均等化。开展了市级项目年度绩效评价，开展了公共卫生服务项目满意度电话调查，印刷了基本公卫项目相关文件和资料,开展全市基本公共卫生服务项目培训，开展了市级项目中期考核。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 35 | 35 | 35 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 35 | 35 | 35 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价覆盖基层医疗卫生机构数量 | ≥32家 | 32家 | 5 | 5
|  |  | 市级项目中期考核覆盖基层医疗卫生机构数量 | ≥32家 | 32家 | 5 | 5
|  |  | 培训人数 | ≥300人 | 320人 | 5 | 5
|  |  | 电话调查基本公共卫生服务受益对象数量 | ≥2880人 | 2900人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培训合格率 | ≥80% | 88.8% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目及时完成率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 市级年度绩效评价费用 | ≤8.85万元 | 8.85万元 | 2 | 2
|  |  | 市级项目中期考核费用 | ≤8.85万元 | 8.85万元 | 2 | 2
|  |  | 两次市级培训费用 | ≤7.8万元 | 7.8万元 | 2 | 2
|  |  | 文件资料印刷费用 | ≤1.5万元 | 1.5万元 | 2 | 2
|  |  | 满意度电话调查费用 | ≤8万元 | 8万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高血压患者规范管理率 | ≥80% | 81.92% | 15 | 15
|  |  | 2型糖尿病患者规范管理率 | ≥80% | 82.38% | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基本公共卫生服务对象满意度 | ≥85% | 99.7% | 5 | 5
|  |  | 培训人员满意度 | ≥85% | 96.5% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 10000% | 10000%