## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 基层卫生质控中心专项经费（2024年）
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津医科大学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:推进天津市基本公共卫生服务常态化质控工作，开展基本公共卫生服务质量现场调研，开展基本公共卫生服务质量和真实性电话调查，提高基本公共卫生服务质量，促进人民身体健康。开展基本公共卫生服务质量和真实性电话调查。,目标3:开展质控中心质控管理人员培训。,目标2:印刷质控资料。 |  |  | 完成天津市基本公共卫生服务常态化质控工作，开展了基本公共卫生服务质量现场调研，开展了基本公共卫生服务质量和真实性电话调查，开展了2场质控中心质控管理人员培训，印刷了相关质控资料。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 5 | 5 | 5 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 电话调查服务质量和真实性受益对象数量 | ≥480人 | 480人 | 5 | 5
|  |  | 形成年度质控报告 | ≥1篇 | 1篇 | 5 | 5
|  |  | 开展质控管理人员培训场次 | ≥2场 | 2场 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 质控培训合格率 | ≥80% | 87.05% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目及时完成率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 电话调查费用 | ≤3万元 | 3万元 | 4 | 4
|  |  | 资金印刷费用 | ≤1万元 | 1万元 | 3 | 3
|  |  | 质控人员培训费用 | ≤1万元 | 1万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高血压患者规范管理率 | ≥80% | 81.92% | 15 | 15
|  |  | 2型糖尿病患者规范管理率 | ≥80% | 82.38% | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基本公共卫生服务对象满意度 | ≥85% | 99.7% | 5 | 5
|  |  | 管理人员培训满意度 | ≥90% | 99% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 10000% | 10000%